## Product Backlog
All In La PK — Product Backlog
ID | Historia | Prioridad | Puntos | Dependencias | Sprint | Responsable
HU-01 | Configurar backend y conexión a base de datos | Muy alta | 5 | Ninguna | Sprint 1 | Nicolay
HU-02 | Crear modelo de categorías | Muy alta | 3 | HU-01 | Sprint 1 | Chifu
HU-03 | CRUD REST de categorías | Muy alta | 5 | HU-02 | Sprint 1 | Chifu
HU-04 | Crear modelo de productos | Muy alta | 3 | HU-01, HU-02 | Sprint 1 | Nicolay
HU-05 | CRUD REST de productos | Muy alta | 8 | HU-04 | Sprint 1 | Nicolay
HU-06 | Documentar API con Swagger/OpenAPI | Alta | 3 | HU-03, HU-05 | Sprint 1 | Chifu
HU-07 | Configurar frontend y comunicación con API | Muy alta | 3 | Ninguna | Sprint 1 | Chifu
HU-08 | Visualizar catálogo público | Muy alta | 5 | HU-05, HU-07 | Sprint 1 | Chifu
HU-09 | Filtrar catálogo por categoría | Alta | 3 | HU-03, HU-08 | Sprint 1 | Nicolay
HU-10 | Agregar productos al carrito | Muy alta | 3 | HU-08 | Sprint 2 | Nicolay
HU-11 | Gestionar cantidades y eliminar del carrito | Muy alta | 5 | HU-10 | Sprint 2 | Chifu
HU-12 | Calcular total del carrito | Muy alta | 3 | HU-10, HU-11 | Sprint 2 | Nicolay
HU-13 | Administrar categorías desde frontend | Muy alta | 5 | HU-03, HU-07 | Sprint 2 | Chifu
HU-14 | Administrar productos desde frontend | Muy alta | 8 | HU-05, HU-07 | Sprint 2 | Nicolay
HU-15 | Implementar validaciones y actualización dinámica | Alta | 3 | HU-13, HU-14 | Sprint 2 | Chifu
HU-16 | Migrar estilos a SCSS | Alta | 5 | HU-07 | Sprint 2 | Nicolay
HU-17 | Configurar gestor de dependencias y scripts | Alta | 2 | HU-07 | Sprint 2 | Chifu
HU-18 | Implementar mitigación XSS | Muy alta | 3 | HU-13, HU-14 | Sprint 2 | Nicolay
HU-19 | Implementar protección CSRF | Muy alta | 5 | HU-03, HU-05 | Sprint 2 | Chifu
HU-20 | Configurar HTTPS | Muy alta | 3 | HU-01, HU-07 | Sprint 2 | Chifu
HU-21 | Integrar el sistema completo | Muy alta | 5 | HU-09, HU-12, HU-15, HU-18, HU-19, HU-20 | Sprint 3 | Nicolay
HU-22 | Ejecutar pruebas funcionales | Muy alta | 5 | HU-21 | Sprint 3 | Chifu
HU-23 | Validar seguridad | Muy alta | 3 | HU-18, HU-19, HU-20 | Sprint 3 | Chifu
HU-24 | Crear documentación técnica | Alta | 5 | HU-06, HU-21 | Sprint 3 | Nicolay
HU-25 | Desplegar aplicación | Muy alta | 8 | HU-21, HU-20 | Sprint 3 | Chifu
HU-26 | Corregir errores finales | Muy alta | 3 | HU-22, HU-23, HU-25 | Sprint 3 | Nicolay
HU-27 | Preparar sustentación | Alta | 3 | HU-24, HU-25, HU-26 | Sprint 3 | Nicolay

## Detalle HU
All In La PK — Detalle de Historias de Usuario
ID | Historia | Descripción HU | Prioridad | Puntos | Dependencias | Sprint | Responsable | Criterios de aceptación | Subtareas
HU-01 | Configurar backend y conexión a base de datos | Como desarrollador, quiero disponer de la estructura inicial del backend y de una conexión funcional con la base de datos para poder almacenar la información de All In La PK. | Muy alta | 5 | Ninguna | Sprint 1 | Nicolay | • El servidor Express inicia correctamente. • La aplicación establece conexión con MongoDB. • Los parámetros sensibles de conexión no están escritos directamente en el código. • Un error de conexión puede ser identificado mediante un mensaje controlado. | • Crear proyecto backend. • Instalar Express y dependencias necesarias. • Crear estructura de carpetas. • Configurar variables de entorno. • Configurar conexión con MongoDB. • Verificar inicio correcto del servidor.
HU-02 | Crear modelo de categorías | Como administrador, quiero almacenar categorías para organizar correctamente los artículos de póker de la tienda. | Muy alta | 3 | HU-01 | Sprint 1 | Chifu | • Cada categoría posee un identificador único. • Puede almacenarse nombre y descripción. • El nombre de la categoría es obligatorio. • La categoría queda almacenada persistentemente. | • Definir esquema de categoría. • Configurar campos obligatorios. • Crear modelo. • Probar creación directamente desde backend.
HU-03 | CRUD REST de categorías | Como administrador, quiero crear, consultar, editar y eliminar categorías para mantener organizado el catálogo. | Muy alta | 5 | HU-02 | Sprint 1 | Chifu | • Es posible crear una categoría. • Es posible listar categorías. • Es posible actualizar una categoría existente. • Es posible eliminar una categoría. • Los cambios se reflejan en MongoDB. • Los endpoints devuelven códigos HTTP apropiados. | • Crear endpoint POST. • Crear endpoint GET. • Crear endpoint PUT/PATCH. • Crear endpoint DELETE. • Agregar validaciones. • Probar endpoints.
HU-04 | Crear modelo de productos | Como administrador, quiero almacenar los productos de All In La PK junto con su categoría para gestionar el catálogo. | Muy alta | 3 | HU-01, HU-02 | Sprint 1 | Nicolay | • Cada producto tiene identificador único. • Tiene nombre, descripción, precio, stock e imagen. • Todo producto está asociado a una categoría. • Precio y stock admiten únicamente valores válidos. | • Diseñar esquema. • Crear relación con categoría. • Agregar validación de precio. • Agregar validación de stock. • Crear modelo de producto.
HU-05 | CRUD REST de productos | Como administrador, quiero administrar los productos mediante la API para mantener actualizado el catálogo. | Muy alta | 8 | HU-04 | Sprint 1 | Nicolay | • Puede crearse un producto. • Puede consultarse uno o varios productos. • Puede modificarse. • Puede eliminarse. • Cada producto conserva su asociación con una categoría. • Los cambios quedan almacenados en la base de datos. | • Crear POST de productos. • Crear GET general. • Crear GET individual. • Crear PUT/PATCH. • Crear DELETE. • Agregar validaciones. • Probar endpoints.
HU-06 | Documentar API con Swagger/OpenAPI | Como desarrollador externo, quiero consultar la documentación de la API para comprender y probar sus servicios sin revisar el código. | Alta | 3 | HU-03, HU-05 | Sprint 1 | Chifu | • Swagger es accesible. • Los endpoints de categorías están documentados. • Los endpoints de productos están documentados. • Se muestran parámetros, cuerpos y respuestas. • Las operaciones pueden probarse desde Swagger. | • Instalar/configurar Swagger. • Documentar categorías. • Documentar productos. • Documentar respuestas HTTP. • Verificar pruebas desde Swagger.
HU-07 | Configurar frontend y comunicación con API | Como desarrollador, quiero disponer de un frontend independiente conectado mediante API para construir la interfaz de la tienda. | Muy alta | 3 | Ninguna | Sprint 1 | Chifu | • El frontend funciona como proyecto independiente. • Puede realizar peticiones HTTP al backend. • El backend no renderiza vistas. • La estructura permite separar páginas, componentes y servicios. | • Crear proyecto React. • Instalar dependencias iniciales. • Crear estructura. • Configurar servicio de API. • Comprobar comunicación frontend-backend.
HU-08 | Visualizar catálogo público | Como visitante, quiero visualizar los productos de All In La PK para conocer los artículos disponibles. | Muy alta | 5 | HU-05, HU-07 | Sprint 1 | Chifu | • Los productos se obtienen desde la API. • Se muestra información básica del producto. • El visitante no necesita utilizar herramientas externas. • La información se presenta desde el frontend. | • Crear vista de catálogo. • Consumir endpoint de productos. • Crear componente de producto. • Mostrar nombre, precio e imagen. • Manejar estados de carga/error.
HU-09 | Filtrar catálogo por categoría | Como visitante, quiero seleccionar una categoría para visualizar únicamente los productos que pertenecen a ella. | Alta | 3 | HU-03, HU-08 | Sprint 1 | Nicolay | • Las categorías se cargan desde la API. • El usuario puede seleccionar una. • Solo aparecen productos de esa categoría. • Puede volver a visualizar todos los productos. | • Consumir categorías. • Crear selector. • Implementar filtrado. • Validar resultados.
HU-10 | Agregar productos al carrito | Como cliente, quiero agregar productos al carrito para preparar mi compra. | Muy alta | 3 | HU-08 | Sprint 2 | Nicolay | • Existe una acción para agregar al carrito. • El producto seleccionado aparece en el carrito. • Agregar un producto actualiza el estado del carrito. • No es necesario recargar la página. | • Crear estructura del carrito. • Implementar acción Agregar. • Actualizar estado. • Mostrar indicador del carrito. • Probar diferentes productos.
HU-11 | Gestionar cantidades y eliminar del carrito | Como cliente, quiero modificar cantidades y eliminar productos para controlar los artículos seleccionados. | Muy alta | 5 | HU-10 | Sprint 2 | Chifu | • Puede aumentarse la cantidad. • Puede disminuirse. • Puede eliminarse un producto. • No se admiten cantidades inválidas. | • Implementar aumento. • Implementar disminución. • Implementar eliminación. • Validar cantidad mínima. • Actualizar vista dinámicamente.
HU-12 | Calcular total del carrito | Como cliente, quiero visualizar el valor total de mi carrito para conocer cuánto cuestan los productos seleccionados. | Muy alta | 3 | HU-10, HU-11 | Sprint 2 | Nicolay | • Se calcula precio por cantidad. • Se suman todos los subtotales. • El total cambia al modificar cantidades. • El total cambia al eliminar elementos. | • Calcular subtotales. • Calcular total. • Conectar cálculo con cambios del carrito. • Verificar diferentes escenarios.
HU-13 | Administrar categorías desde frontend | Como administrador, quiero gestionar categorías desde una interfaz gráfica para no depender de Postman. | Muy alta | 5 | HU-03, HU-07 | Sprint 2 | Chifu | • Puede crear categorías. • Puede visualizar categorías. • Puede editarlas. • Puede eliminarlas. • Los cambios se reflejan sin recarga completa. | • Crear vista administrativa. • Crear formulario. • Integrar POST. • Integrar PUT/PATCH. • Integrar DELETE. • Actualizar lista dinámicamente.
HU-14 | Administrar productos desde frontend | Como administrador, quiero gestionar productos desde el panel para mantener actualizado el catálogo. | Muy alta | 8 | HU-05, HU-07 | Sprint 2 | Nicolay | • Puede registrar un producto desde la interfaz. • Puede modificarlo. • Puede eliminarlo. • Puede asignarlo a una categoría. • Puede registrar precio y stock. • No necesita utilizar Postman. | • Crear listado administrativo. • Crear formulario. • Integrar creación. • Integrar edición. • Integrar eliminación. • Crear selector de categorías. • Actualizar interfaz dinámicamente.
HU-15 | Implementar validaciones y actualización dinámica | Como usuario, quiero recibir mensajes claros ante información incorrecta y visualizar los cambios sin recargar la página. | Alta | 3 | HU-13, HU-14 | Sprint 2 | Chifu | • Los campos requeridos son validados. • Precio y stock no admiten valores inválidos. • Se muestran mensajes comprensibles. • Una operación exitosa actualiza la interfaz inmediatamente. | • Validar formularios. • Validar precio. • Validar stock. • Crear mensajes de error. • Crear mensajes de éxito. • Actualizar estado después del CRUD.
HU-16 | Migrar estilos a SCSS | Como desarrollador, quiero utilizar SCSS para mantener organizados los estilos del frontend. | Alta | 5 | HU-07 | Sprint 2 | Nicolay | • SCSS está configurado. • Las vistas utilizan archivos SCSS. • Se utilizan características propias del preprocesador. • Los estilos se compilan correctamente. | • Instalar/configurar Sass. • Crear estructura SCSS. • Definir variables. • Migrar estilos. • Comprobar compilación.
HU-17 | Configurar gestor de dependencias y scripts | Como desarrollador, quiero gestionar dependencias y tareas mediante npm para facilitar el mantenimiento y ejecución del frontend. | Alta | 2 | HU-07 | Sprint 2 | Chifu | • Las dependencias aparecen correctamente declaradas. • Existen scripts para ejecutar el proyecto. • Otro integrante puede instalar dependencias con npm. • El proyecto funciona después de una instalación limpia. | • Revisar package.json. • Organizar dependencias. • Definir scripts. • Probar npm install. • Documentar comandos.
HU-18 | Implementar mitigación XSS | Como usuario, quiero que la aplicación controle contenido potencialmente malicioso para reducir riesgos de XSS. | Muy alta | 3 | HU-13, HU-14 | Sprint 2 | Nicolay | • Las entradas no ejecutan scripts introducidos por usuarios. • La información ingresada es tratada de forma segura. • Existe un caso demostrable de mitigación XSS. | • Identificar entradas vulnerables. • Implementar controles. • Probar entradas maliciosas. • Documentar caso de prueba.
HU-19 | Implementar protección CSRF | Como administrador, quiero proteger las operaciones que modifican datos contra solicitudes CSRF. | Muy alta | 5 | HU-03, HU-05 | Sprint 2 | Chifu | • Las operaciones modificadoras cuentan con protección CSRF. • Una solicitud inválida puede rechazarse. • Las solicitudes legítimas siguen funcionando. • Existe un caso demostrable. | • Configurar mecanismo CSRF. • Proteger POST. • Proteger PUT/PATCH. • Proteger DELETE. • Adaptar frontend. • Crear prueba demostrable.
HU-20 | Configurar HTTPS | Como usuario, quiero acceder a la aplicación mediante HTTPS para proteger la comunicación con el sistema. | Muy alta | 3 | HU-01, HU-07 | Sprint 2 | Chifu | • La aplicación puede accederse mediante HTTPS. • La comunicación segura funciona correctamente. • HTTPS puede demostrarse durante la sustentación. | • Definir estrategia HTTPS. • Configurar certificado/entorno. • Adaptar URLs. • Probar comunicación. • Documentar evidencia.
HU-21 | Integrar el sistema completo | Como equipo, queremos integrar todos los módulos para comprobar que All In La PK funciona como una sola aplicación. | Muy alta | 5 | HU-09, HU-12, HU-15, HU-18, HU-19, HU-20 | Sprint 3 | Nicolay | • El catálogo consume datos reales. • El carrito funciona. • El panel administrativo funciona. • El CRUD actualiza la base de datos y el frontend. • No existen fallos bloqueantes de integración. | • Integrar frontend/backend. • Revisar rutas. • Revisar API. • Revisar carrito. • Revisar administrador. • Corregir conflictos iniciales.
HU-22 | Ejecutar pruebas funcionales | Como equipo, queremos probar las funciones principales para comprobar el cumplimiento de los requisitos. | Muy alta | 5 | HU-21 | Sprint 3 | Chifu | • El CRUD de categorías es probado. • El CRUD de productos es probado. • El catálogo es probado. • El filtrado es probado. • El carrito es probado. • El panel administrativo es probado. | • Diseñar casos de prueba. • Probar categorías. • Probar productos. • Probar catálogo. • Probar carrito. • Probar panel. • Registrar resultados.
HU-23 | Validar seguridad | Como equipo, queremos comprobar las medidas de seguridad para poder demostrarlas durante la sustentación. | Muy alta | 3 | HU-18, HU-19, HU-20 | Sprint 3 | Chifu | • Existe evidencia de HTTPS. • Existe caso demostrable de XSS. • Existe caso demostrable de CSRF. • Los tres pueden explicarse durante la sustentación. | • Ejecutar prueba HTTPS. • Ejecutar prueba XSS. • Ejecutar prueba CSRF. • Capturar evidencias. • Documentar procedimiento.
HU-24 | Crear documentación técnica | Como desarrollador, quiero disponer de documentación técnica para que el proyecto pueda comprenderse, instalarse y ejecutarse correctamente. | Alta | 5 | HU-06, HU-21 | Sprint 3 | Nicolay | • Se explica arquitectura. • Se explica frontend. • Se explica backend. • Se explica base de datos. • Se incluyen instrucciones de instalación. • Se incluyen instrucciones de ejecución. • Swagger permanece disponible. | • Crear README. • Documentar arquitectura. • Documentar estructura del backend. • Documentar frontend. • Documentar variables de entorno. • Documentar ejecución.
HU-25 | Desplegar aplicación | Como visitante, quiero acceder a All In La PK sin depender del computador de un integrante. | Muy alta | 8 | HU-21, HU-20 | Sprint 3 | Chifu | • El frontend está disponible externamente. • El backend está disponible externamente. • La aplicación puede conectarse a la base de datos. • Un tercero puede abrirla y probarla. • No depende del computador personal de Nicolay o Chifu. | • Seleccionar entorno de despliegue. • Configurar backend. • Configurar frontend. • Configurar variables. • Configurar base de datos. • Verificar HTTPS. • Realizar prueba desde otro equipo.
HU-26 | Corregir errores finales | Como equipo, queremos corregir los errores encontrados durante las pruebas para entregar una versión estable. | Muy alta | 3 | HU-22, HU-23, HU-25 | Sprint 3 | Nicolay | • Los errores bloqueantes están corregidos. • Los casos críticos vuelven a ejecutarse correctamente. • No quedan fallos que impidan la demostración. | • Crear lista de errores. • Clasificar por prioridad. • Corregir errores críticos. • Ejecutar regresión. • Cerrar incidencias.
HU-27 | Preparar sustentación | Como equipo, queremos preparar la demostración final para evidenciar que el proyecto cumple los requisitos del examen. | Alta | 3 | HU-24, HU-25, HU-26 | Sprint 3 | Nicolay | • Se puede demostrar el CRUD. • Se demuestra catálogo por categoría. • Se demuestra carrito. • Se demuestra panel administrativo. • Se demuestra Swagger. • Se demuestran HTTPS, XSS y CSRF. • La aplicación está accesible. | • Definir orden de demostración. • Preparar datos de prueba. • Dividir exposición. • Ensayar seguridad. • Ensayar funcionamiento. • Verificar despliegue antes de sustentar.

## Sprint 1
All In La PK — Sprint Backlog 1
Sprint Goal: Construir la base tecnológica de All In La PK, dejando operativos la base de datos, API REST, CRUD de productos y categorías, Swagger y catálogo público.
ID | Historia | Descripción HU | Prioridad | Puntos | Dependencias | Sprint | Responsable | Criterios de aceptación | Subtareas
HU-01 | Configurar backend y conexión a base de datos | Como desarrollador, quiero disponer de la estructura inicial del backend y de una conexión funcional con la base de datos para poder almacenar la información de All In La PK. | Muy alta | 5 | Ninguna | Sprint 1 | Nicolay | • El servidor Express inicia correctamente. • La aplicación establece conexión con MongoDB. • Los parámetros sensibles de conexión no están escritos directamente en el código. • Un error de conexión puede ser identificado mediante un mensaje controlado. | • Crear proyecto backend. • Instalar Express y dependencias necesarias. • Crear estructura de carpetas. • Configurar variables de entorno. • Configurar conexión con MongoDB. • Verificar inicio correcto del servidor.
HU-02 | Crear modelo de categorías | Como administrador, quiero almacenar categorías para organizar correctamente los artículos de póker de la tienda. | Muy alta | 3 | HU-01 | Sprint 1 | Chifu | • Cada categoría posee un identificador único. • Puede almacenarse nombre y descripción. • El nombre de la categoría es obligatorio. • La categoría queda almacenada persistentemente. | • Definir esquema de categoría. • Configurar campos obligatorios. • Crear modelo. • Probar creación directamente desde backend.
HU-03 | CRUD REST de categorías | Como administrador, quiero crear, consultar, editar y eliminar categorías para mantener organizado el catálogo. | Muy alta | 5 | HU-02 | Sprint 1 | Chifu | • Es posible crear una categoría. • Es posible listar categorías. • Es posible actualizar una categoría existente. • Es posible eliminar una categoría. • Los cambios se reflejan en MongoDB. • Los endpoints devuelven códigos HTTP apropiados. | • Crear endpoint POST. • Crear endpoint GET. • Crear endpoint PUT/PATCH. • Crear endpoint DELETE. • Agregar validaciones. • Probar endpoints.
HU-04 | Crear modelo de productos | Como administrador, quiero almacenar los productos de All In La PK junto con su categoría para gestionar el catálogo. | Muy alta | 3 | HU-01, HU-02 | Sprint 1 | Nicolay | • Cada producto tiene identificador único. • Tiene nombre, descripción, precio, stock e imagen. • Todo producto está asociado a una categoría. • Precio y stock admiten únicamente valores válidos. | • Diseñar esquema. • Crear relación con categoría. • Agregar validación de precio. • Agregar validación de stock. • Crear modelo de producto.
HU-05 | CRUD REST de productos | Como administrador, quiero administrar los productos mediante la API para mantener actualizado el catálogo. | Muy alta | 8 | HU-04 | Sprint 1 | Nicolay | • Puede crearse un producto. • Puede consultarse uno o varios productos. • Puede modificarse. • Puede eliminarse. • Cada producto conserva su asociación con una categoría. • Los cambios quedan almacenados en la base de datos. | • Crear POST de productos. • Crear GET general. • Crear GET individual. • Crear PUT/PATCH. • Crear DELETE. • Agregar validaciones. • Probar endpoints.
HU-06 | Documentar API con Swagger/OpenAPI | Como desarrollador externo, quiero consultar la documentación de la API para comprender y probar sus servicios sin revisar el código. | Alta | 3 | HU-03, HU-05 | Sprint 1 | Chifu | • Swagger es accesible. • Los endpoints de categorías están documentados. • Los endpoints de productos están documentados. • Se muestran parámetros, cuerpos y respuestas. • Las operaciones pueden probarse desde Swagger. | • Instalar/configurar Swagger. • Documentar categorías. • Documentar productos. • Documentar respuestas HTTP. • Verificar pruebas desde Swagger.
HU-07 | Configurar frontend y comunicación con API | Como desarrollador, quiero disponer de un frontend independiente conectado mediante API para construir la interfaz de la tienda. | Muy alta | 3 | Ninguna | Sprint 1 | Chifu | • El frontend funciona como proyecto independiente. • Puede realizar peticiones HTTP al backend. • El backend no renderiza vistas. • La estructura permite separar páginas, componentes y servicios. | • Crear proyecto React. • Instalar dependencias iniciales. • Crear estructura. • Configurar servicio de API. • Comprobar comunicación frontend-backend.
HU-08 | Visualizar catálogo público | Como visitante, quiero visualizar los productos de All In La PK para conocer los artículos disponibles. | Muy alta | 5 | HU-05, HU-07 | Sprint 1 | Chifu | • Los productos se obtienen desde la API. • Se muestra información básica del producto. • El visitante no necesita utilizar herramientas externas. • La información se presenta desde el frontend. | • Crear vista de catálogo. • Consumir endpoint de productos. • Crear componente de producto. • Mostrar nombre, precio e imagen. • Manejar estados de carga/error.
HU-09 | Filtrar catálogo por categoría | Como visitante, quiero seleccionar una categoría para visualizar únicamente los productos que pertenecen a ella. | Alta | 3 | HU-03, HU-08 | Sprint 1 | Nicolay | • Las categorías se cargan desde la API. • El usuario puede seleccionar una. • Solo aparecen productos de esa categoría. • Puede volver a visualizar todos los productos. | • Consumir categorías. • Crear selector. • Implementar filtrado. • Validar resultados.
Carga Nicolay | Carga Chifu | Total Sprint
19 | 19 | 38

## Sprint 2
All In La PK — Sprint Backlog 2
Sprint Goal: Completar las funcionalidades de compra y administración de All In La PK e incorporar los requisitos de seguridad y frontend exigidos por el examen.
ID | Historia | Descripción HU | Prioridad | Puntos | Dependencias | Sprint | Responsable | Criterios de aceptación | Subtareas
HU-10 | Agregar productos al carrito | Como cliente, quiero agregar productos al carrito para preparar mi compra. | Muy alta | 3 | HU-08 | Sprint 2 | Nicolay | • Existe una acción para agregar al carrito. • El producto seleccionado aparece en el carrito. • Agregar un producto actualiza el estado del carrito. • No es necesario recargar la página. | • Crear estructura del carrito. • Implementar acción Agregar. • Actualizar estado. • Mostrar indicador del carrito. • Probar diferentes productos.
HU-11 | Gestionar cantidades y eliminar del carrito | Como cliente, quiero modificar cantidades y eliminar productos para controlar los artículos seleccionados. | Muy alta | 5 | HU-10 | Sprint 2 | Chifu | • Puede aumentarse la cantidad. • Puede disminuirse. • Puede eliminarse un producto. • No se admiten cantidades inválidas. | • Implementar aumento. • Implementar disminución. • Implementar eliminación. • Validar cantidad mínima. • Actualizar vista dinámicamente.
HU-12 | Calcular total del carrito | Como cliente, quiero visualizar el valor total de mi carrito para conocer cuánto cuestan los productos seleccionados. | Muy alta | 3 | HU-10, HU-11 | Sprint 2 | Nicolay | • Se calcula precio por cantidad. • Se suman todos los subtotales. • El total cambia al modificar cantidades. • El total cambia al eliminar elementos. | • Calcular subtotales. • Calcular total. • Conectar cálculo con cambios del carrito. • Verificar diferentes escenarios.
HU-13 | Administrar categorías desde frontend | Como administrador, quiero gestionar categorías desde una interfaz gráfica para no depender de Postman. | Muy alta | 5 | HU-03, HU-07 | Sprint 2 | Chifu | • Puede crear categorías. • Puede visualizar categorías. • Puede editarlas. • Puede eliminarlas. • Los cambios se reflejan sin recarga completa. | • Crear vista administrativa. • Crear formulario. • Integrar POST. • Integrar PUT/PATCH. • Integrar DELETE. • Actualizar lista dinámicamente.
HU-14 | Administrar productos desde frontend | Como administrador, quiero gestionar productos desde el panel para mantener actualizado el catálogo. | Muy alta | 8 | HU-05, HU-07 | Sprint 2 | Nicolay | • Puede registrar un producto desde la interfaz. • Puede modificarlo. • Puede eliminarlo. • Puede asignarlo a una categoría. • Puede registrar precio y stock. • No necesita utilizar Postman. | • Crear listado administrativo. • Crear formulario. • Integrar creación. • Integrar edición. • Integrar eliminación. • Crear selector de categorías. • Actualizar interfaz dinámicamente.
HU-15 | Implementar validaciones y actualización dinámica | Como usuario, quiero recibir mensajes claros ante información incorrecta y visualizar los cambios sin recargar la página. | Alta | 3 | HU-13, HU-14 | Sprint 2 | Chifu | • Los campos requeridos son validados. • Precio y stock no admiten valores inválidos. • Se muestran mensajes comprensibles. • Una operación exitosa actualiza la interfaz inmediatamente. | • Validar formularios. • Validar precio. • Validar stock. • Crear mensajes de error. • Crear mensajes de éxito. • Actualizar estado después del CRUD.
HU-16 | Migrar estilos a SCSS | Como desarrollador, quiero utilizar SCSS para mantener organizados los estilos del frontend. | Alta | 5 | HU-07 | Sprint 2 | Nicolay | • SCSS está configurado. • Las vistas utilizan archivos SCSS. • Se utilizan características propias del preprocesador. • Los estilos se compilan correctamente. | • Instalar/configurar Sass. • Crear estructura SCSS. • Definir variables. • Migrar estilos. • Comprobar compilación.
HU-17 | Configurar gestor de dependencias y scripts | Como desarrollador, quiero gestionar dependencias y tareas mediante npm para facilitar el mantenimiento y ejecución del frontend. | Alta | 2 | HU-07 | Sprint 2 | Chifu | • Las dependencias aparecen correctamente declaradas. • Existen scripts para ejecutar el proyecto. • Otro integrante puede instalar dependencias con npm. • El proyecto funciona después de una instalación limpia. | • Revisar package.json. • Organizar dependencias. • Definir scripts. • Probar npm install. • Documentar comandos.
HU-18 | Implementar mitigación XSS | Como usuario, quiero que la aplicación controle contenido potencialmente malicioso para reducir riesgos de XSS. | Muy alta | 3 | HU-13, HU-14 | Sprint 2 | Nicolay | • Las entradas no ejecutan scripts introducidos por usuarios. • La información ingresada es tratada de forma segura. • Existe un caso demostrable de mitigación XSS. | • Identificar entradas vulnerables. • Implementar controles. • Probar entradas maliciosas. • Documentar caso de prueba.
HU-19 | Implementar protección CSRF | Como administrador, quiero proteger las operaciones que modifican datos contra solicitudes CSRF. | Muy alta | 5 | HU-03, HU-05 | Sprint 2 | Chifu | • Las operaciones modificadoras cuentan con protección CSRF. • Una solicitud inválida puede rechazarse. • Las solicitudes legítimas siguen funcionando. • Existe un caso demostrable. | • Configurar mecanismo CSRF. • Proteger POST. • Proteger PUT/PATCH. • Proteger DELETE. • Adaptar frontend. • Crear prueba demostrable.
HU-20 | Configurar HTTPS | Como usuario, quiero acceder a la aplicación mediante HTTPS para proteger la comunicación con el sistema. | Muy alta | 3 | HU-01, HU-07 | Sprint 2 | Chifu | • La aplicación puede accederse mediante HTTPS. • La comunicación segura funciona correctamente. • HTTPS puede demostrarse durante la sustentación. | • Definir estrategia HTTPS. • Configurar certificado/entorno. • Adaptar URLs. • Probar comunicación. • Documentar evidencia.
Carga Nicolay | Carga Chifu | Total Sprint
22 | 23 | 45

## Sprint 3
All In La PK — Sprint Backlog 3
Sprint Goal: Integrar, probar, documentar, desplegar y estabilizar All In La PK para realizar la entrega y sustentación final.
ID | Historia | Descripción HU | Prioridad | Puntos | Dependencias | Sprint | Responsable | Criterios de aceptación | Subtareas
HU-21 | Integrar el sistema completo | Como equipo, queremos integrar todos los módulos para comprobar que All In La PK funciona como una sola aplicación. | Muy alta | 5 | HU-09, HU-12, HU-15, HU-18, HU-19, HU-20 | Sprint 3 | Nicolay | • El catálogo consume datos reales. • El carrito funciona. • El panel administrativo funciona. • El CRUD actualiza la base de datos y el frontend. • No existen fallos bloqueantes de integración. | • Integrar frontend/backend. • Revisar rutas. • Revisar API. • Revisar carrito. • Revisar administrador. • Corregir conflictos iniciales.
HU-22 | Ejecutar pruebas funcionales | Como equipo, queremos probar las funciones principales para comprobar el cumplimiento de los requisitos. | Muy alta | 5 | HU-21 | Sprint 3 | Chifu | • El CRUD de categorías es probado. • El CRUD de productos es probado. • El catálogo es probado. • El filtrado es probado. • El carrito es probado. • El panel administrativo es probado. | • Diseñar casos de prueba. • Probar categorías. • Probar productos. • Probar catálogo. • Probar carrito. • Probar panel. • Registrar resultados.
HU-23 | Validar seguridad | Como equipo, queremos comprobar las medidas de seguridad para poder demostrarlas durante la sustentación. | Muy alta | 3 | HU-18, HU-19, HU-20 | Sprint 3 | Chifu | • Existe evidencia de HTTPS. • Existe caso demostrable de XSS. • Existe caso demostrable de CSRF. • Los tres pueden explicarse durante la sustentación. | • Ejecutar prueba HTTPS. • Ejecutar prueba XSS. • Ejecutar prueba CSRF. • Capturar evidencias. • Documentar procedimiento.
HU-24 | Crear documentación técnica | Como desarrollador, quiero disponer de documentación técnica para que el proyecto pueda comprenderse, instalarse y ejecutarse correctamente. | Alta | 5 | HU-06, HU-21 | Sprint 3 | Nicolay | • Se explica arquitectura. • Se explica frontend. • Se explica backend. • Se explica base de datos. • Se incluyen instrucciones de instalación. • Se incluyen instrucciones de ejecución. • Swagger permanece disponible. | • Crear README. • Documentar arquitectura. • Documentar estructura del backend. • Documentar frontend. • Documentar variables de entorno. • Documentar ejecución.
HU-25 | Desplegar aplicación | Como visitante, quiero acceder a All In La PK sin depender del computador de un integrante. | Muy alta | 8 | HU-21, HU-20 | Sprint 3 | Chifu | • El frontend está disponible externamente. • El backend está disponible externamente. • La aplicación puede conectarse a la base de datos. • Un tercero puede abrirla y probarla. • No depende del computador personal de Nicolay o Chifu. | • Seleccionar entorno de despliegue. • Configurar backend. • Configurar frontend. • Configurar variables. • Configurar base de datos. • Verificar HTTPS. • Realizar prueba desde otro equipo.
HU-26 | Corregir errores finales | Como equipo, queremos corregir los errores encontrados durante las pruebas para entregar una versión estable. | Muy alta | 3 | HU-22, HU-23, HU-25 | Sprint 3 | Nicolay | • Los errores bloqueantes están corregidos. • Los casos críticos vuelven a ejecutarse correctamente. • No quedan fallos que impidan la demostración. | • Crear lista de errores. • Clasificar por prioridad. • Corregir errores críticos. • Ejecutar regresión. • Cerrar incidencias.
HU-27 | Preparar sustentación | Como equipo, queremos preparar la demostración final para evidenciar que el proyecto cumple los requisitos del examen. | Alta | 3 | HU-24, HU-25, HU-26 | Sprint 3 | Nicolay | • Se puede demostrar el CRUD. • Se demuestra catálogo por categoría. • Se demuestra carrito. • Se demuestra panel administrativo. • Se demuestra Swagger. • Se demuestran HTTPS, XSS y CSRF. • La aplicación está accesible. | • Definir orden de demostración. • Preparar datos de prueba. • Dividir exposición. • Ensayar seguridad. • Ensayar funcionamiento. • Verificar despliegue antes de sustentar.
Carga Nicolay | Carga Chifu | Total Sprint
16 | 16 | 32

## Resumen
All In La PK — Resumen de Backlogs
Sprint | Nicolay | Chifu | Total
Sprint 1 | 19 | 19 | 38
Sprint 2 | 22 | 23 | 45
Sprint 3 | 16 | 16 | 32
Total | 57 | 58 | 115